Приложение 2

к приказу

от 27.01.2023 № 8/1

План мероприятий

По введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) в МБОУ Зимовниковской СОШ №10 Зимовниковского района в 2023, 2024 годах

| № /п | Мероприятия | Сроки |  | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка ООП СОО | до 01.06. 2023 | рабочая группа |  | ООП СОО |
| 1.2 | Разработка учебного плана на уровне среднего основного образования (10 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС СОО, планов внеурочной деятельности с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | май-июль 2023 | Дончулеско Л.Г. заместитель директора |  | учебный план на 2023-2024 учебный год, план внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год |
| 1.3 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации. Разработка основных образовательных программ СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ОО | май-июль 2023 | администрация ОО, рабочая группа |  | Программы |
| 1.4 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | март - сентябрь 2023 | Полищук О.П., директор администрация ОО |  | Положения, инструкции, приказы |
| 1.5 | Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | июнь-август 2023 | Полищук О.П., директор Гунько Е.И., заместитель директора |  | должностные инструкции |
| 1.6 | Разработку рабочих программ по учебным предметам (в том числе во внеурочной деятельности), контрольно-измерительных материалов по учебным предметам на 2023/2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО. | май-август 2023 | Дончулеско Л.Г., Гунько Е.И. заместители директора члены рабочей группы |  | Рабочие программы, КИМы |
| 1.7 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» | май-август 2023 | Дончулеско Л.Г., Гунько Е.И. заместители директора |  | Положение |
| - Организационно - методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС СОО | январь 2023 |  | Полищук О.П., директор школы | создание и определение полномочий рабочей группы |
| 2.2 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на: - совещании рабочей группы и предметных методических объединений; - совещании педагогического коллектива. | в течение 2022-2023 гг 2023-2024 гг |  | Заместители директора, рабочая группа | Протоколы, план работы |
| 2.3 | Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС СОО | август 2023 |  | Дончулеско Л.Г., заместитель директора, рабочая группа | план методической работы |
| 2.4 | Повышение квалификации учителей среднего общего образования | в течение 2022-2023гг |  | Полищук О.П., директор, Дончулеско Л.Г., заместитель директора, | План курсовой подготовки |
| 2.5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей. | в течение 2023-2024 гг. |  | Руководители предметных ШМО, классные кукоаодители | повышение компетенции педагогов и родителей |
| 2.6 | Участие администрации, рабочей группы в семинарах, вебинарах, совещаниях, конкурсах, научно-практических конференциях различных уровней по введению обновленного ФГОС СОО | в течение 2022-2023 гг 2023-2024 гг |  | администрация ОО, рабочая группа | повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| - Информационно-аналитическое введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по введению обновленного ФГОС СОО | в течение 2022-2023 гг 2023-2024 гг |  | Заместители директора, рабочая группа | информационные материалы |
| 3.2 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленному ФГОС. Проведение классных родительских собраний по вопросам обучения по обновленному ФГОС. | май-сентябрь 2023 |  | Иванова О.В., заместитель директора; классные руководители | протоколы родительских собраний |
| 3.3 | Размещение на сайте МБОУ Зимовниковской СОШ № 10 информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | Май-август 2023 |  | Иванова О.В., заместитель директора | Размещение материалов на сайте школы |
| 4. Подготовка кадрового ресурса к введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация прохождения курсовой подготовки учителей, которые будут работать в 10 классе в 2023-2024 учебном году, участвующих в реализации обновленного ФГОС | Март-июнь 2023 |  | Дончулеско Л.Г., заместитель директора | Наличие плана курсовой подготовки |